## RAB OJT Jaten
Jenis Alat dan Bahan | Jumlah Kebutuhan (Aktual) | Jumlah Ketersediaan Pengadaan Inventaris (aktual) | Pengeluaran (aktual) | Pengeluaran (proyeksi) | Status | Anggaran akhir bulan | Disetujui | File terkait | Catatan
Sprinkler | 2
drat Pipa luar
Pipa T
Lem Pipa
Meteran | 1
Seal Tape | 1
Drat Pipa Dalam
Pipa PVC 1"
Pipa PVC 1/2"
Pipa PVC 3/4
Node MCU ESP 32 | 2
Box Panel | 1
Adapter 24 VDC | 1
Kabel Serabut NYAF
Terminal Kabel Block isi 10 pole PM electric | 1
Modul Kelembaban Tanah V2 soil Moisture Capasitive | 2
Relay 5 Volt 2 Channel | 1
Saklar | 1
Kabel Nym 3 x 1,5m
Connector Wagon | 2
Sarung Tangan | 6
Kabel Ties | 33
Modem MiFi Portable Unlock | 1
Breaker Smart Saklar On/Off | 1
Terminal 4 hole | 1
steker | 2
Skun Kabel Tusuk Merah dan Hitam | 33
Ballvave | 1
Knie
Gergaji Pralon
ATK
Gunting
Pengupas Kabel
Obeng
Murbaut
| 93 | 0 | 0 | 0 |  | 0

## Matriks Kegiatan OJT Jaten
Tugas | Penanggung Jawab | Tanggal pelaksanaan | Status | Link File Dokumentasi | Rincian Kegiatan
Pengantaran Tim ke lokasi OJT |  | 2025-09-03 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Hari pertama dimulai dengan sesi orientasi proyek untuk memahami visi, misi, dan target utama OJT. Tim berdiskusi untuk menyepakati agenda dan linimasa kerja selama satu bulan ke depan, yang akan menjadi panduan utama proyek. Kami kemudian melanjutkan dengan tahap perencanaan awal, yaitu melakukan pengukuran dan pemetaan lokasi lahan secara sederhana untuk merencanakan jarak instalasi dari sumber air. Hasil dari pengukuran ini menjadi dasar untuk menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang mencakup estimasi semua komponen dan material yang dibutuhkan
Survei Lapangan dan Analisis Kebutuhan |  | 2025-09-04 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Fokus kegiatan hari ini adalah melakukan survei lokasi secara komprehensif di lahan pertanian asparagus. Kami melakukan pengukuran lahan secara lebih detail, mencatat topografi, dan mengidentifikasi titik-titik strategis untuk penempatan sensor, pompa, dan jalur irigasi. Seluruh proses survei dan pengukuran ini didokumentasikan dengan catatan terperinci dan foto sebagai bahan referensi teknis.
Cuti Bersama |  | 2025-09-05 | FALSE
Perancangan Sistem dan Desain Skema |  | 2025-09-06 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Tim melakukan pengecekan menyeluruh terhadap inventaris dan material yang telah disiapkan. Selanjutnya, kami melakukan pembagian peran dan tugas secara spesifik di antara enam anggota tim, memastikan setiap orang memiliki tanggung jawab yang jelas dalam tim hardware, software, dan dokumentasi. Diskusi ini sangat krusial untuk memastikan kolaborasi yang efektif.
Minggu |  | 2025-09-07 | FALSE
Seleksi dan Perhitungan Komponen |  | 2025-09-08 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Tim melakukan pengecekan menyeluruh terhadap inventaris dan material yang telah disiapkan. Selanjutnya, kami melakukan pembagian peran dan tugas secara spesifik di antara enam anggota tim, memastikan setiap orang memiliki tanggung jawab yang jelas dalam tim hardware, software, dan dokumentasi. Diskusi ini sangat krusial untuk memastikan kolaborasi yang efektif.
Penyusunan Rencana Kerja Teknis |  | 2025-09-09 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Tim mengadakan diskusi mendalam untuk meninjau desain yang telah dibuat. Setiap masukan dari anggota tim dipertimbangkan untuk menyempurnakan rancangan. Hasil dari diskusi ini adalah finalisasi desain yang akan menjadi acuan utama untuk tahap instalasi.
Rapat Proyek dan Laporan Awal |  | 2025-09-10 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Berdasarkan data survei, tim mulai merancang desain tata letak sistem irigasi di lahan. Kami membuat skema penempatan sensor, jalur pipa, dan posisi mikrokontroler. Tahap ini bertujuan untuk memvisualisasikan sistem secara keseluruhan sebelum memulai instalasi fisik.
Persiapan Lahan dan Material |  | 2025-09-11 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Tim mengadakan diskusi mendalam untuk meninjau desain yang telah dibuat. Setiap masukan dari anggota tim dipertimbangkan untuk menyempurnakan rancangan. Hasil dari diskusi ini adalah finalisasi desain yang akan menjadi acuan utama untuk tahap instalasi.
Instalasi Komponen Utama |  | 2025-09-12 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Seluruh alat dan bahan yang dibutuhkan untuk instalasi sistem irigasi diangkut ke lokasi. Tim menyiapkan lahan dengan membersihkan area yang akan dipasangi komponen utama dan memastikan semua material tersedia. Proses ini sangat penting untuk kelancaran pengerjaan di hari berikutnya.
Pemasangan Sensor dan Jalur Pipa |  | 2025-09-13 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Tim fokus pada perancangan detail komponen saluran irigasi, seperti sambungan pipa dan nozel penyiraman. Tujuannya adalah memastikan setiap komponen dapat bekerja secara optimal untuk mendistribusikan air secara merata.
Minggu |  | 2025-09-14 | FALSE
Pengkabelan dan Sambungan Listrik |  | 2025-09-15 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Melakukan pengkabelan dari sensor dan pompa ke mikrokontroler. Memastikan semua sambungan listrik aman dan berfungsi.
Pengunggahan Kode Program |  | 2025-09-16 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Mengunggah kode program yang telah dirancang ke mikrokontroler. Melakukan uji coba awal untuk memastikan mikrokontroler dapat berinteraksi dengan sensor dan pompa.
Kalibrasi Awal dan Uji Coba Mini |  | 2025-09-17 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Melakukan kalibrasi dasar pada sensor untuk memastikan pembacaan yang akurat. Melakukan uji coba penyiraman dalam skala kecil untuk memverifikasi fungsionalitas dasar sistem.
Uji Fungsionalitas Menyeluruh |  | 2025-09-18 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Menguji sistem secara penuh, membiarkannya berjalan secara otomatis dan mengamati bagaimana sistem merespons perubahan kelembaban tanah.
Pengumpulan Data Awal |  | 2025-09-19 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Mencatat data yang dihasilkan oleh sistem, seperti tingkat kelembaban tanah sebelum dan sesudah penyiraman, serta durasi penyiraman.
Analisis Data dan Identifikasi Masalah |  | 2025-09-20 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Menganalisis data yang terkumpul untuk mengidentifikasi potensi masalah, inefisiensi, atau area yang perlu dioptimalkan.
Minggu |  | 2025-09-21 | FALSE
Debugging dan Perbaikan Sistem |  | 2025-09-22 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Memperbaiki bug pada kode program atau masalah teknis pada hardware yang ditemukan selama pengujian.
Pengoptimalan Jadwal Irigasi |  | 2025-09-23 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Menyesuaikan jadwal penyiraman agar lebih efisien, misalnya dengan mengubah ambang batas kelembaban atau durasi penyiraman.
Re-test Sistem Setelah Optimalisasi |  | 2025-09-24 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Menguji kembali sistem yang telah dioptimalkan untuk memastikan perbaikan yang dilakukan berhasil.
Penulisan Laporan Teknis |  | 2025-09-25 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Mulai menulis bagian teknis dari laporan akhir, termasuk detail desain sistem, komponen yang digunakan, dan skema rangkaian.
Analisis Hasil dan Dokumentasi Data |  | 2025-09-26 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Menulis bab analisis hasil yang mencakup data pengujian, perbandingan, dan kesimpulan dari kinerja sistem.
Penyusunan Materi Presentasi |  | 2025-09-27 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Membuat slide presentasi yang menarik dan mudah dipahami untuk presentasi akhir proyek.
Minggu |  | 2025-09-28 | FALSE
Gladi Bersih Presentasi |  | 2025-09-29 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Melakukan latihan presentasi tim untuk memastikan alur penyampaian, pembagian peran, dan manajemen waktu yang baik.
Revisi Akhir dan Persiapan Dokumen |  | 2025-09-30 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Melakukan revisi terakhir pada laporan dan presentasi, serta memastikan semua dokumen pendukung (kode program, skema) telah lengkap.
Presentasi Akhir Proyek |  | 2025-10-01 | FALSE | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | Menyajikan hasil proyek dan demonstrasi sistem kepada mentor atau penguji.

## Matriks Kegiatan Real Time
Kegiatan (Penulisan di Logbook) | Tanggal pelaksanaan | Link Dokumentasi | Status | Penanggungjawab | Lokasi | Catatan (Gambaran kegiatan langsung)
Pengantaran OJT dan Survei lokasi | 2025-09-03 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim dan Pengawas Lapangan | Jaten | Pengukuran lahan plan B jarak dekat sumber air + dokumentasi kegiatan 1-5
Perencanaan agenda timeline OJT | 2025-09-04 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim | BPVP Surakarta | Pengecekan inventaris, membuat rangkaian elektronika, menyusun RAB
Cuti bersama | 2025-09-05 |  | FALSE | Diri Sendiri | - | Libur maulid nabi
Survei lokasi dan pengukuran lahan | 2025-09-06 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim | Optional | Melanjutkan menyusun RAB
Minggu | 2025-09-07 |  | FALSE | Diri Sendiri | - | Libur karna badan dan pikiran perlu istirahat ya ges ya
Pengecekan inventaris dan Pembagian tugas teknis | 2025-09-08 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim | BPVP Surakarta | Pembagian alat dan bahan dengan 3 kelompok + dokumentasi kegiatan 7-9, 12
Mendesain lahan | 2025-09-09 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim | BPVP Surakarta + Jaten | mendesain lahan
Mendesain lahan | 2025-09-10 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim | BPVP Surakarta + Jaten | Diskusi teknis PJ pelaksanaan
Pengangkutan alat dan bahan saluran irigasi | 2025-09-11 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim |  | Menyiapkan lahan untuk instalasi, membersihkan area, dan memastikan semua komponen yang dibutuhkan sudah tersedia dan siap dipasang + dokumentasi 10-11, 14
Perancangan saluran irigasi | 2025-09-12 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim | Jaten | Perancangan komponen saluran irigasi
Revisi | 2025-09-13 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim | Cafe ---- | fleksibel
Minggu | 2025-09-14 |  | FALSE | Diri Sendiri | - | Libur karna badan dan pikiran perlu istirahat ya ges ya
Uji coba instalasi saluran irigasi secara manual | 2025-09-15 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim | Jaten | Uji coba dan revisi instalasi pipa manual (jika ada kebocoran dll)
Pembuatan program IoT saluran irigasi | 2025-09-16 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim | BPVP Surakarta | Pembuatan program irigasi otomatis + dokumentasi kegiatan 15-21
Pembuatan program IoT saluran irigasi | 2025-09-17 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim | BPVP Surakarta | Pembuatan program irigasi otomatis, pembuatan rangkaian elektronika (melubangi box panel, pemasangan komponen)
Pembuatan program IoT saluran irigasi | 2025-09-18 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim | BPVP Surakarta | Pembuatan program irigasi otomatis, pembuatan rangkaian elektronika (melubangi box panel, pemasangan komponen, solder)
Perancangan elektronika untuk saluran irigasi | 2025-09-19 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim | BPVP Surakarta | Pembuatan rangkaian elektronika (melubangi box panel, pemasangan komponen, solder
Perancangan elektronika untuk saluran irigasi | 2025-09-20 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim | BPVP Surakarta | Pembuatan rangkaian elektronika (melubangi box panel, pemasangan komponen, solder
Minggu | 2025-09-21 |  | FALSE | Diri Sendiri | - | Libur karna badan dan pikiran perlu istirahat ya ges ya
Pengangkutan dan pemasangan instalasi IoT | 2025-09-22 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim | Jaten | Pengangkutan instalasi elektronika dan pemasangan di lokasi (kabel, panel box, sensor) + dokumentasi kegiatan 21-28
Pemasangan instalasi IoT | 2025-09-23 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim | Jaten | Lanjut pemasangan di lokasi (kabel, panel box, sensor) dan uji coba
Uji coba instalasi saluran irigasi secara otomatis | 2025-09-24 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim | Jaten | Upload program ke blynk
Penyempurnaan program dan instalasi | 2025-09-25 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim |  | Penyempurnaan program, instalasi otomatis, dan kesesuaian dengan blynk
Uji coba instalasi saluran irigasi secara otomatis | 2025-09-26 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim |  | Uji coba dan evaluasi
Uji coba instalasi saluran irigasi secara otomatis menggunakan blynk | 2025-09-27 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim | Jaten | Perawatan dan pengecekan instalasi irigasi otomatis dengan blynk
Minggu | 2025-09-28 |  | FALSE | Diri Sendiri | - | Libur karna badan dan pikiran perlu istirahat ya ges ya
Pengecekan dan perawatan saluran irigasi | 2025-09-29 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim dan Pengawas Lapangan | Jaten | Pengecekan akhir
Evaluasi proyek OJT dan penutupan | 2025-09-30 | https://drive.google.com/drive/folders/1BJSGFT4NBGnA6WLD9_-5qQPhGKZxBUYd?usp=sharing | FALSE | Anggota Tim dan Pengawas Lapangan | Cafe---- | Evaluasi akhir dan penutupan

## Kasaran
No. | Tanggal | Kegiatan | Deskripsi Kegiatan | Penanggung Jawab | Lokasi
Minggu 1: Perencanaan dan Survei Lokasi
1. | 2025-09-04 | Perencanaan Agenda dan Penyusunan RAB | Mengadakan orientasi proyek, merencanakan linimasa, mengukur lahan, dan menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB). | Anggota Tim | Jaten
2. | 2025-09-05 | Survei Lokasi dan Pengukuran Lahan | Melakukan survei komprehensif, mencatat topografi lahan, dan mengumpulkan data penting untuk analisis kebutuhan irigasi. | Anggota Tim | Jaten
3. | 2025-09-06 | Pengecekan Inventaris & Pembagian Tugas | Memeriksa inventaris, membagi peran tim (hardware, software), dan menyusun laporan awal. | Anggota Tim | BPVP Surakarta
Minggu 2: Desain, Persiapan, dan Uji Coba Manual
4. | 2025-09-09 | Perancangan Desain Tata Letak Lahan | Merancang tata letak sistem, skema penempatan sensor, pompa, dan jalur pipa irigasi. | Anggota Tim | BPVP Surakarta, Jaten
5. | 2025-09-10 | Diskusi & Finalisasi Desain | Meninjau dan memfinalisasi desain yang telah dibuat melalui diskusi mendalam dengan tim. | Anggota Tim | BPVP Surakarta, Jaten
6. | 2025-09-11 | Pengangkutan Alat & Bahan | Mengangkut semua material ke lokasi dan menyiapkan lahan untuk instalasi fisik. | Anggota Tim | Lokasi
7. | 2025-09-12 | Perancangan Komponen Saluran Irigasi | Merancang detail komponen, seperti sambungan pipa, untuk memastikan distribusi air yang efektif. | Anggota Tim | -
8. | 2025-09-13 | Revisi dan Review Progres | Meninjau ulang semua perancangan yang telah dibuat untuk mengidentifikasi potensi masalah. | Anggota Tim | Cafe
9. | 2025-09-15 | Uji Coba Saluran Irigasi Manual | Menguji pompa dan jalur pipa secara manual untuk mengecek kebocoran dan fungsionalitas dasar. | Anggota Tim | Jaten
Minggu 3: Pembuatan Program dan Elektronika
10. | 2025-09-16 | Pembuatan Program Irigasi Otomatis | Mengembangkan kode program untuk mengendalikan sistem irigasi berdasarkan data sensor. | Anggota Tim | BPVP Surakarta
11. | 2025-09-17 | Perakitan Rangkaian Elektronika | Merakit komponen elektronik, melubangi box panel, dan memasang komponen. | Anggota Tim | BPVP Surakarta
12. | 2025-09-18 | Penyelesaian Program & Perakitan | Melanjutkan pengembangan program dan perakitan rangkaian elektronik, termasuk penyolderan. | Anggota Tim | BPVP Surakarta
13. | 2025-09-19 | Perancangan Elektronika Lanjutan | Menyelesaikan perancangan dan perakitan rangkaian elektronik di dalam box panel. | Anggota Tim | BPVP Surakarta
14. | 2025-09-20 | Finalisasi Perakitan Elektronika | Menuntaskan perakitan rangkaian elektronika, memastikan semua komponen terpasang dengan benar. | Anggota Tim | BPVP Surakarta
Minggu 4: Instalasi Lapangan dan Uji Otomatis
15. | 2025-09-23 | Instalasi Final & Pengkabelan | Memasang unit kontrol dan sensor di lahan, serta melakukan pengkabelan yang aman. | Anggota Tim | Jaten
16. | 2025-09-24 | Uji Coba Sistem Otomatis | Mengunggah program dan melakukan uji coba fungsionalitas sistem irigasi otomatis di lapangan. | Anggota Tim | Jaten
17. | 2025-09-25 | Penyempurnaan Program | Melakukan penyempurnaan kode program berdasarkan hasil uji coba untuk mengoptimalkan kinerja. | Anggota Tim | Lahan
18. | 2025-09-27 | Uji Coba dengan Blynk | Menguji sistem menggunakan aplikasi Blynk, memantau data, dan mengontrol sistem dari jarak jauh. | Anggota Tim | Jaten
19. | 2025-09-29 | Pengecekan Akhir & Perawatan | Memeriksa semua instalasi, komponen, dan melakukan perawatan akhir untuk memastikan sistem berfungsi optimal. | Anggota Tim | Jaten
20. | 2025-09-30 | Evaluasi Proyek & Penutupan | Mengadakan sesi evaluasi akhir, mempresentasikan hasil proyek, dan menutup kegiatan OJT secara resmi. | Anggota Tim | Cafe
.